ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году <1>

___________________МКДОУ «Махневский детский сад»___________________________________

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации | - Своевременное и полное размещение информации на сайте МКДОУ «Махневский детский сад» - Проинформировать родителей на родительских собраниях о разделе на сайте ДОУ «Обращение граждан» (для внесения предложений, отзыва, заявления, жалоб): - Обеспечить процесс сбора, обработки обращений и предложений, поступающих от граждан через онлайн приемную на официальном сайте ДОУ. Обеспечить возможность задать вопрос и получить ответ. - раздел 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' - ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК - в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году - банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) -информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | постоянно 2020 | Юрьева С.Ю. ответственный за сайт, Комарова О.А. Зам.зав. по ВМР | - Проинформировали родителей на родительских собраниях о разделе на сайте ДОУ «Обращение граждан» (для внесения предложений, отзыва, заявления, жалоб): - Обеспечили процесс сбора, обработки обращений и предложений, поступающих от граждан через онлайн приемную на официальном сайте ДОУ. Обеспечили возможность задать вопрос и получить ответ. - раздел 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' - ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК - в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году - банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) - размещена бюджетгная смета | 10.01. 2020 г. |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учетом замечаний, высказанных получателями услуг | Обеспечивать материально-техническое обеспечение организации в соответствии с ФГОС | 2020 г. | Худякова С.А. заведующая |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности организации для инвалидов: обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соответствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда | - оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) - выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов - наличие сменных кресел-колясок - оборудовать санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - наличие альтернативной версии официального сайта образовательной организации в сети Интернет для инвалидов по зрению - организовать работникам организации необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории - организовать предоставление услуги в дистанционном режиме или на дому | 01.11.2021 г 01.10.2020 г. 2025 г. 2021 г. 2023 г. 2023 г. 2023 г. 2021 г. 2021 г. | Худякова С.А. заведующая Попова Е.И. Зам зав по АХР |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Повышение квалификации педагогов (курсы повышения квалификации, аттестация, самообразование, в соответствии с годовым планом ДОУ). Взаимодействие педагогов и родителей по вопросам воспитания и обучения воспитанников ДОУ(День открытых дверей, проведение открытых мероприятий, проведение мастер классов на родительских собраниях, пополнение информации на персональных страницах педагогов на официальном сайте ДОУ ) - Организовать мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в ДОУ (Тренинги для педагогов «Жизнь прекрасна», «В детский сад – с хорошим настроением!», разработка картотеки игр и упражнений для эмоциональной разрядки, беседа «Доброта в наше время», «Управление стрессом», «Трудности в принятии решений», «Переживание осознания собственной неуспешности» ) | 2020 г. | Худякова С.А. заведующая, Комарова О.А. Замзав по ВМР | - | - |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными услови-ями оказания услуг | - Обновление информации на официальном сайте ДОУ( информация о дополнительной образовательной деятельности, о пополнении материально-технической базы) - провести коллективное собрание в МКДОУ по итогам НОКО, обсудить предложения по улучшению качества услуг | 2020 г. | Худякова С.А. заведующая | - проведено коллективное собрание в МКДОУ по итогам НОКО, обсудить предложения по улучшению качества услуг | 23.01.2020 |

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".